## Perumusan RO
No | Catatan | Keterangan | Kategori | Devisi | Status
1 | Data kapal tidak lengkap | Di lengkapi data kapal 10 negara terdekat (Asia dan Ocenia) | Database | Software
2 | Data Referensi tidak lengkap | Ditambah file referensi untuk ATWO | Database | Software
3 | Data user login | Di ATWO tidak ada user paset | Database | Software | Sudah | Titin
4 | Map Source | Peta negara tetangga(asia, Ocenia, india, peta dunia dan image peta kertas/ yang ada nama daerah(untuk kebutuhan ppt) | Peta | Software
5 | Map Preview | Ditambahkan toolbar untuk menampilkan layer-layer peta(seperti kedalaman, dll) | System | Software | Progress | Cicil
6 | Tambah Fitur | Perhitungan Kalpur | System | Software
7 | Tambah Fitur | Perhitungan CB | System | Software
8 | Tambah Fitur | Tambahan fitur reconnect | System | Software | Sudah | Prince
9 | Console Wasdal | Belum jelas fungsi console wasdal | System | Software
10 | Notifikasi | Penambahan notifikasi pada saat ada pesan masuk (chat, transfer file, telegram dll) | System | Software | Sudah | Titin
11 | Notifikasi | Chat, telegram dan transfer file tidak ada status sudah dibaca/ belum | System | Software | Sudah | Titin
12 | Fie Sharing | Sharing File | System | Software | Sudah | Titin
13 | Transfer File | Transfer file bisa beberapa tujuan sekaligus | System | Software | Sudah | Titin
13 | Aplikasi penunjang | Google chrom belum terinstall disemua console | System | Software | Sudah | Tim
14 | Suara bocor | Ada kebocoran suara saat voip call all | Voip | Software
15 | Call Tujuan | Suara yang muncul hanya chanel yang ditekan | Voip | Software
16 | Komunikasi Antar kogas |  | Voip | Software
17 | Papan Situasi | Papan Situasi bisa dipake buat paparan power point | System | Software
18 | Papan Situasi | Hasil kerja di papan situasi belum bisa disimpan | System | Software
19 | Papan Situasi | Peta pada papan situasi belum bisa menampilkan kedalaman | System | Software
20 | Papan Situasi | Objek platform tidak bisa menghadap sesuai heading | System | Software | Sudah | Prince
21 | Papan Situasi | Jam pada Led Matrix selisih detiknya, sehingga ketika terjadi perpindahan ke menit, kadang jamnya tidak sama | System | Software | Sudah | Dani
22 | Interface Aset | Satuan ketinggian dan kedalaman dalam satuan meter | System | Software
23 | Tempat headset | Dibuatkan cantolan headset supaya tidak di taruk sembarangan | Console | Desain
24 | Tutup Console | Dibuatkan penutup console parasut seperti alat yang lama | Console | Desain
25 | Suara luar | Tambahan agar suara bisa dikeluarkan disound | Hardware | Hardware
26 | Switch sound dan headset | Dibuatkan tombol switching antara suara sound dan suara headset | Hardware | Hardware
27 | Mouse | Mouse terlalu sering ngehang | Hardware | Hardware
28 | Extend USB | Ditambahkan colokan USB untuk setiap konsole (minimal instruktur, paset dan wasdal) | Hardware | Hardware
29 | Petunjuk penggunaan | Dibuat petunjuk cepat penyiapan alat di setiap console | Manual Book | Manual Book
30

## Pengujian RO
No | Catatan | Keterangan | Kategori | Devisi
1 | filter user | Form Kapal pada saat membuat scenario, saat ok jgn hilang dulu | dbeditor | Software
2 | filter user | double picklist, minta klik 2x atau enter, platform langsung pindah | dbeditor | Software
3 | Reconnect | Saat reconnect atau console telat connect membutuhkan waktu yang cukup lama untuk singkron dengan sistem yang berjalan | Simulator | Software
4 | Fitur TFG | Penambahan fitur untuk keperluan TFG | Simulator | Software
5 | Simbol | Objek platform tidak bisa menghadap sesuai heading | Simulator | Software
6 | Terrain | peta 3D pangkalan dimana saja, termasuk pangkalan udara | Simulator | Software
7 | Window Interface | Tampilan window pada wasdal tidak konsisten, ada yg pake close, ada yang tidak | Simulator | Software
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

## Sheet3
NFS | Yeye, Steve, Musa
INWO | Hambali
ASTC | Hambali